## Hoja1
OBRAS POR CONTRATA Y POR IMPUESTOS: PERIODO ENERO 2017 A SETIEMBRE 2018
Nº | CODIGO SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO S/. |  | FECHA DE EJECUCION |  | MODALIDAD DE EJECUCION | ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA | SUPERVISION O INSPECCION | COORDINADOR DE OBRA | EJECUCION PRESUPUESTAL | [5 empty] | DATOS RELACIONADOS A LA SUPERVISION |  |  |  | OBSERVACIÓN
|  |  | EXP. TECNICO | MONTO DE LA OBRA S/. | INICIO DE OBRA | FECHA DE TERMINO |  |  |  |  | EJECUTADO | SALDO | % AV. FISICO 30-JUNIO-2018 | MONTO VALORIZADO | SALDO POR VALORIZAR | ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA | MONTO DE CONTRATO S/. | INICIO DEL SERVICIO | PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO d.c. | JEFE DE SUPERVISIÓN
1 | 328157 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. VICENTE GUERRERO PALACIOS, PROVINCIA DE AIJA -ANCASH |  | 8296734.13 | 2018-04-16 | 2018-12-11 | CONTRATA | EJECUCION | ING. JEAN FRANCOIS COURQUIN DEL CARPIO | ING. MANUEL PORTELLA ROJAS | -
2 | 322294 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. GABINO URIBE ANTUNEZ DE AIJA, PROVINCIA DE AIJA - ANCASH |  | 3571341.57 | 2018-03-17 | 2018-10-12 | CONTRATA | EJECUCION | EMERSON WILLIAM ALVAREZ MINAYA | ING. MANUEL PORTELLA ROJAS | -
3 | 112576 | RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REPRESA Y CANAL PANCAN DEL DISTRITO DE SUCCHA PROVINCIA DE AIJA |  | 6189253.48 | 2017-04-10 | 2017-12-05 | CONTRATA | EJECUCION | ING. REYNALDO REYES ROQUE | ING. ALDO BUSTOS RONDON | -
4 | 241689 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS CANALES CANLLA, AMA PAJUELO TOMA Y SANTA RITA, DISTRITO DE CHINGAS-ANTONIO RAIMONDI-ANCASH |  | 4151578.64 | 2018-06-01 | 2018-12-27 | CONTRATA | EJECUCION | ING. FIDENCIA MARCELINA ROSALES LEON | ING. MANUEL PORTELLA ROJAS | -
5 | 133092 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. ANTONIO RAIMONDI DE LLAMELLIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - REGION ANCASH |  | 10772406.55 | 2018-06-01 | 2019-01-26 | CONTRATA | EJECUCION | EMILIO ARROYO PEREZ | ING. MANUEL PORTELLA ROJAS | -
6 | 325993 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86344 JAVIER HERAUD PEREZ , ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION, ANCASH |  | 6126453.25 | 2018-04-07 | 2018-12-02 | CONTRATA | EJECUCION | ING. EDWIN ARMANDO MIRANDA AGUIRRE | ING. ALDO TARAZONA MINAYA | -
7 | 372748 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS, GRADERIAS Y DREANJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS, PROVINCIA DE CHACAS-ANCASH |  | 17345703.31 | 2018-04-24 | 2019-10-15 | CONTRATA | EJECUCION | ING. RAUL EDGAR CASTILLEJO MELGAREJO | ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE | -
8 | 329836 | CREACION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO VISCAS, PROVINCIA DE ASUNCION-ANCASH |  | 5753029.67 | 2018-06-01 | 2018-11-27 | CONTRATA | EJECUCION | ING. MARCEL ARTURO CARDENAS MUÑOZ | ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE | -
9 | 270020 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMAUTA - ATUSPARIA, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH |  | 3365344.96 | 2016-12-27 | 2017-07-12 | CONTRATA | EJECUCION | ING. BENIGNO GONZALES GARCIA | - | -
13 | 351199 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SOCOS, PIÑA, ACURMA, COLPACHICO, CUSHURUJ, EN EL DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION-ANCASH |  | 6702205.23 | 2018-02-15 | 2018-11-11 | CONTRATA | EJECUCION | ING. HILTON GUILLERMO ROSALES VARGAS | ING. WALTER ITA ROBLES | -
14 | 351198 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE QUILLASH, MASHINCA, VIEJO VISCAS, PATSAMARE, QUENHUAN Y HUALLIN EN EL DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCIÓN-ANCASH |  | 9874177.94 | 2018-02-16 | 2019-02-15 | CONTRATA | EJECUCION | CESAR AUGUSTO CERNA NIEVES | ING. MANUEL PORTELLA ROJAS | -
16 | 300244 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE ANTONIO RAIMONDI, DSITRITO DE ANTONIO RAIMONDI, BOLOGNESI, ANCASH |  | 909297.17 | 2018-07-12 | 2018-10-09 | CONTRATA | EJECUCION | RODER DEMETRIO PAJUELO FERNANDEZ | ING. JUNIOR BALAREZO REBAZA | -
17 | 374757 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CANIS Y PACOCHA, DISTRITO DE CANIS, PROVINCIA DE BOLOGNESI-ANCASH |  | 2609626.96 | 2018-06-21 | 2018-11-17 | CONTRATA | EJECUCION | ING. CARLOS ALBERTO RIVERA FLORES | ING. FABIOLA HUALLANCA ZANELLI | -
18 | 261104 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PACCHAC-HUACHAC-DISTRITO DE TICLLOS-PROVINCIA DE BOLOGNESI-ANCASH |  | 2602648.46 | 2018-05-29 | 2018-11-24 | CONTRATA | EJECUCION | ING. GIOVANI MARGOTH JIMENEZ CALLE | ING. SUSAN PEREZ FLORES | -
19 | 241274 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL TUCU - CHIQUIAN EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCASH |  | 18114706.83 | 2016-12-05 | 2017-11-23 | POR IMPUESTOS | EJECUCION | ING. JEOVANA E. TABOADA RODRIGUEZ | ING. LUIS ORELLANO ROMERO | -
22 | 373966 | MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO EN EL CP DE MAYA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ-ANCASH |  | 2487019.29 | 2018-04-17 | 2018-09-13 | CONTRATA | EJECUCION | ING. ANTONIO GLANDEL RAMIREZ | - | -
23 | 374790 | RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA MARCARA-CHANCOS-CRUCE HUAPRA, DISTRITO DE MARCARA-CARHUAZ-ANCASH |  | 12586860.5 | 2018-06-01 | 2019-01-26 | CONTRATA | EJECUCION | ING. LUIS ALBERTO OTINIANO ROLDAN | ING. LUIS ORELLANO ROMERO | -
24 | 357832 | CREACION DEL RESERVORIO DE PACUMACHAY, DSITRITO DE ANTA - CARHUAZ - ANCASH |  | 1498572.18 | 2017-12-01 | 2018-03-30 | CONTRATA | EJECUCION | ING. ELMER JHONATAN ROJAS CIENFUEGOS | ING. HENRY MOLINA MENDOZA | -
28 | 171809 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86290-SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO-CARHUAZ-ANCASH |  | 5460988.02 | 2018-03-28 | 2019-01-12 | CONTRATA | EJECUCION | ING. LUIS ANCAJIMA TIMANA | ING. WILLIAM LOLI DIAZ | -
30 | 354930 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RAYAN, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH |  | 5769937.95 | 2018-03-14 | 2018-12-08 | CONTRATA | EJECUCION | ING. LUIS FERNANDO AGUILAR BUSTILLOS | ING. ARMANDO CHAPOÑAN VALDERA | -
31 | 376864 | MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES SAN MARTIN, 28 DE JULIO, 06 DE JUNIO, TUPAC AMARU, DANIEL A. CARRION, LEONCIO PRADO ATUSPARIA, RAMON CASTILLA, 02 DE MAYO Y LA AV. PACHACUTEC DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVNICNIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD |  | 5584569.76 | 2018-05-11 | 2018-12-06 | CONTRATA | EJECUCION | ING. ELVIS WALTER LARA RUIZ | ING. BENIGNO GONZALES GARCIA | -
33 | 220657 | MEJORAMIENTO Y CREACION DE LA OFERTA DE LO SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86376, LA LIBERTAD DE HUAMANHUAUCO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH |  | 3312993.04 | 2016-12-02 | 2017-12-30 | CONTRATA | EJECUCION | ING. HUMBERTO NEPER CORALES R. | ING. BENIGNO GONZALES GARCIA | OBRA INTERVENIDA ECONOMICAMENTE
36 | 377744 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO GANTUBAMBA, SAN JUAN-SHAQUICOCHA-DESPENSA, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH |  | 6438423.38 | 2018-01-23 | 2018-07-21 | CONTRATA | EJECUCION | ING. LUIS ALBERTO DIAZ VILCA | ING. BENIGNO GONZALES GARCIA | -
37 | 283038 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE MOJON Y TOMEQUE, PROVINCIA DE CASMA-DEPARTAMENTO DE ANCASH |  | 2328580.82 | 2018-01-05 | 2018-06-07 | CONTRATA | EJECUCION | JAVIER CHAUPE HERNANDEZ | ING. ALDO BUSTON RONDON | -
38 | 385918 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.V-HU. ZONA ESTE, P.V-HU- ZONA ESTE II U.B. N° 04, P.V-H.U. ZONA ESTE I U.B. N° 03, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA-ANCASH |  | 5741307.46 | 2018-02-01 | 2018-07-23 | CONTRATA | EJECUCION | ING. JULIO CARLOS VALLE SANDOVAL | ING. LUIS ROSALES ALAMO | -
39 | 386560 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.V.H.U. ZONA I-II, P.V.H.U. ZONA III, P.V.H.U. NACIONES UNIDAS-DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA-ANCASH |  | 4456993.38 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | CONTRATA | EJECUCION | ING. ALBERTO ZACARIAS CASTRO ARROLLO | ING. LUIS ROSALES ALAMO | -
40 | 329131 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEL CASERIO DE YANAC, DISTRITO DE YANAC-CORONGO-ANCASH |  | 3164604.05 | 2018-04-09 | 2018-10-05 | CONTRATA | EJECUCION | ING. WALTHER JAVIER AGUILAR ARMAS | ING. WALTER ITA ROBLES | -
41 | 350319 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E. N° 88134 PEDRO PABLO ATUSPARIA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YANAC-CORONGO-ANCASH |  | 4873927.63 | 2018-01-30 | 2018-12-05 | CONTRATA | EJECUCION | ING. RAFAEL ESCUDERO ESCUDERO | ING. JOSE RAMIREZ CALLE | -
43 | 379295 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE ARCASH, CHULLOC Y SHIPAS HUAIN, DISTRITO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE HUARAZ-ANCASH |  | 6163526.38 | 2018-06-01 | 2019-03-27 | CONTRATA | EJECUCION | ING. RENAN ERNESTO ESTRADA MELGAREJO | ING. JOSE RAMIREZ CALLE | -
44 | 292856 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CC.PP. DE JATUN PONGOR-LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -HUARAZ-ANCASH |  | 6247496.44 | - | - | CONTRATA | EJECUCION | ING. ENRIQUE SAUCEDO RUIZ | ING. ALDO TARAZONA MINAYA | -
45 | 340957 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA DE ACCESO AL BARRIO DE PIRURUYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA-HUARAZ-ANCASH |  | 3183079.19 | 2018-05-18 | 2018-11-13 | CONTRATA | EJECUCION | JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA | ING. JUNIOR BALAREZO REBAZA | -
48 | 235554 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHACCHAN DEL DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ-ANCASH |  | 1616972.39 | 2017-12-07 | 2018-05-05 | CONTRATA | EJECUCION | LORENZO MOISES AYORA GARAGATE | ING. ALDO BUSTOS RONDON | -
49 | - | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA DE HUARAZ - ANCASH |  | 9051325.38 | 2016-06-01 | 2018-07-07 | CONTRATA | EJECUCION | ING. ROLANDO ILICH CASTROMONTE ARIAS | ING. ALDO BUSTOS RONDON | -
50 | 274725 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86335 DEL NIVEL PRIMARIO DE CAJAY, DISTRITO DE CAJAY-HUARI - ANCASH |  | 5874161 | 2018-05-22 | 2019-01-16 | CONTRATA | EJECUCION | ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO | ING. FABIOLA HUALLANCA ZANELLI | -
51 | 335341 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE PATAY, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH |  | 1276399.37 | 2018-02-01 | 2018-05-31 | CONTRATA | EJECUCION | LUIS MARIO ORELLANO ROMERO | - | -
52 | 264620 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE 3N (CATAC) - TUNEL KAHUISH - CHAVÍN DE HUANTAR - SAN MARCOS - EMP. PE - 14A (SUCCHA), PROVINCIAS DE RECUAY Y HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH |  | 99284383.88 | 2016-03-18 | 2021-03-17 | POR IMPUESTOS | EJECUCION | ING. FRANCISCO CHIROQUE SULLON | ING. JOSE LUIS SANCHEZ OBREGON | -
53 | 350255 | CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E. N° 687 EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIAMASGA, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH |  | 2196110.45 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | CONTRATA | EJECUCION | ING. JOSE FELIPE RAMIREZ CALLE | - | -
54 | 283106 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE SANTAG, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH |  | 1589675.56 | 2018-01-16 | 2018-06-14 | CONTRATA | EJECUCION | ING. LUIS ORELLANO ROMERO | - | -
55 | 227337 | CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. SAN MIGUEL, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY-ACNASH |  | 2123784.67 | 2018-05-19 | 2018-09-15 | CONTRATA | EJECUCION | ING. HECTOR GUILLERMO DEPAZ DEXTRE | ING. JUNIOR BALAREZO REBAZA | -
61 | 283294 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE CARANCA Y TOCASH, PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH |  | 2681875.16 | 2018-05-20 | 2018-10-16 | CONTRATA | EJECUCION | JOSE ENRIQUE VEREAU NECIOSUP | ING. FABIOLA HUALLANCA ZANELLI | -
63 | 341305 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 248 VIRGEN PURISIMA DEL CONVENTO, DISTRITO DE PISCOBAMBA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA-ANCASH |  | 2481577.51 | 2018-04-10 | 2018-08-07 | CONTRATA | EJECUCION | ING. PEDRO HECTOR MENDOZA COLONIA | ING. WILLIAM LOLI DIAZ | -
64 | 337241 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE SAN MIGUEL, MOYOBAMBA, UNUHUANAY, GORGASH, MOLINOHIRCA, TRANCA Y SOCOSBAMBA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA-ANCASH |  | 6899345.54 | 2018-05-19 | 2019-01-13 | CONTRATA | EJECUCION | ING. ARISTOPHANO RENATO CARRERA PEREDA | ING. ARMANDO CHAPOÑAN VALDERA | -
65 | 312319 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 570 Y N° 84140 DE PALLAHUASI, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH |  | 6555765.2 | 2017-11-09 | 2018-08-05 | CONTRATA | EJECUCION | ING. MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO | ING. JOSE RAMIREZ CALLE | -
69 | 178315 | REHABILITACION DEL CANAL RANGRAHUAQUE DISTRITO MULTIDISTRITAL, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH |  | 5457062.31 | 2017-06-20 | 2018-07-25 | CONTRATA | EJECUCION | ING. MAXIMO GUILLERMO HUANE ARQUIÑIGO | ING. HENRY MOLINA MENDOZA | -
71 | 373160 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO TEMATICO CULTURA RECUAY, PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS SERVICIOS ECOLOGICO, DEPORTIVO, CULTURAL Y ARTESANAL, DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY-ANCASH |  | 7579535.31 | 2018-04-09 | 2019-02-02 | CONTRATA | EJECUCION | ING. ARTURO LUIS SALAZAR CÓRDOVA | ING. MANUEL PORTELLA ROJAS | -
74 | 349090 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION EN EL SECTOR DE CAPELANIA EN EL DISTRITO DE MORO, PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH |  | 1699380.42 | 2018-05-26 | 2018-09-22 | CONTRATA | EJECUCION | ING. MARVIN EPIMENIDES CHAVARRIA QUISPE | ING. ARMANDO CHAPOÑAN VALDERA | -
76 | 275231 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION COSTERA CONTRA INUNDACIONES Y EROSIONES MARINAS EN EL P.J. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH |  | 17859224.29 | 2018-02-14 | 2018-10-11 | CONTRATA | EJECUCION | MIGUEL ANGEL DIOSES PARDO | ING. WALTER NEY QUIROZ GIL | -
80 | 316531 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL C.P. LOS JARDINES (QUILCA ALTO), DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS-ANCASH |  | 9869470.1 | 2018-04-10 | 2019-02-03 | CONTRATA | EJECUCION | ING. CARLOS ENRIQUE CABRERA CAMPOS | ING. BENIGNO GONZALES GARCIA | -
82 | 311641 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 663 DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH |  | 1664703.09 | 2017-10-06 | 2018-08-18 | CONTRATA | EJECUCION | ING. JUAN JOSE SILVA LINDO | ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE | -
84 | 336196 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. SAN ROQUE DE MANCOS, DISTRITO DE MANCOS - YUNGAY - ANCASH |  | 5167827.71 | 2018-01-15 | 2018-08-12 | CONTRATA | EJECUCION | ING. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO | ING. BENIGNO GOLZALES GARCIA | -
87 | 55330 | RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86640 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE RANRAHIRCA-YUNGAY-ANCASH |  | 5085812.11 | 2018-02-02 | 2018-10-29 | CONTRATA | EJECUCION | ING. RICHARD LIONEL AMEZ ROJAS | ING. WILLIAM LOLI DIAZ | -