## O. EJECUCION 2017
OBRAS EN EJECUCION DEL AÑO 2016 y 2017
Nº | COD. SNIP | NOMBRE DE LA OBRA | MOD. EJEC. | MODALID. FINANC. / FUENTE FINANC. | TIEMPO ELAB. DE EXPED. TEC. (d.c.) | TIEMPO EJECUC. DE OBRA (d.c.) | FECHA DE EJECUCION |  |  |  | VALORIZACIONES | [6 empty] | TOTAL VAL. TRAMITADAS | PPTO. ELAB. EXPED. TEC. (S/.) | PPTO. EJECUC. OBRA (S/.) | SALDO POR VALORIZAR | MODIF. | AVANC FISICO | ESTADO ACTUAL | RESIDENTE | SUPERVISOR Y/O INSPECTOR | COMENTARIOS
[7 empty] | Fecha de Inicio de Obra | Fecha de Culminación de Obra |  |  | VAL | VAL | VAL | VAL | VAL | VAL | VAL
[11 empty] | n.1 | n.2 | n.3 | n.4 | n.5 | n.6 | ADIC.
[8 empty] | PROGRAMADO | MODIFICDO | REAL | n.7 | n.8 | n.9 | n.10 | n.11 | n.12 | n.1
1 |  | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA DE HUARAZ - ANCASH | CONTRAT | SUMA ALZADA | - | 360 | 2016-06-01 | 2017-05-26 | 2017-05-26 |  | 176,158,60 | 321,221,05 | 258,330,85 | 435551.29 | 137645.76 | 131871.01 |  | 1170775.78 | 62000 | 9051325.38 | 7880549.6 | NO TIENE | 26.76% | EJECUCION | ING. ARTEMIO TAIPE HUAMANTUMBA | ING. ROLANDO ILICH CASTROMONTE ARIAS (S) | OBRA EN EJECUCION NORMAL
[11 empty] | 76228.57 | 64146.84 | 94290.99 | 161988.31 | 69053.01
2 | 220657 | MEJORAMIENTO Y CREACION DE LA OFERTA DE LO SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86376, LA LIBERTAD DE HUAMANHUAUCO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH | CONTRAT | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | - | 180 | 2016-12-02 | 2017-05-30 | 2017-05-30 |  | 201233.33 | [6 empty] | 201233.33 | 177875.56 | 3312993.04 | 3111759.71 | NO TIENE | 33.65% | PARALIZADA | ING. ALBERTO VILLANUEVA MEDINA | ING. LUIS QUIROZ QUIÑONES (S) COORDINADOR: ING. BENIGNO GONZALES GARCIA | PARALIZADA POR ABANDONO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA
3 | 2302654 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SAN MIGUEL, LA MORA Y COMPUERTA 23 DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH | CONTRAT | RECURSOS DETERMINADOS - SUMA ALZADA | - | 150 | 2016-12-16 | 2017-05-14 | 2017-06-14 |  | 27192.31 | 218779.61 | 340585.57 | 138768.03 | 127992.11 | 112237.8 | - | 965555.43 | - | 2270439.1 | 1304883.67 | NO TIENE | 60.65% | EJECUCION | ING. GALECIO BOBADILLA CASAS | ING. ARMANDO CHAPOÑAN VALDERA (I) | OBRA EN EJECUCION NORMAL -PARALIZADA DEL 18/03/2017 AL 17/04/2017 -REINICIADA 18/04/2017
4 | 241274 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL TUCU - CHIQUIAN EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCASH | CONC. OFERT | x IMPUEST. | 90 | 300 | 2016-12-05 | 2017-09-30 | - |  | 439355.89 | 260207.02 | 437359.2 |  |  |  |  | 1136922.11 | 220000 | 18114706.83 | 16977784.72 | NO TIENE | 6.21% | EJECUCION | ING. JUAN F. GUEVARA ROJAS | ING. JEOVANA E. TABOADA RODRIGUEZ (S) | OBRA EN EJECUCION NORMAL
5 | 264620 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE 3N (CATAC) - TUNEL KAHUISH - CHAVÍN DE HUANTAR - SAN MARCOS - EMP. PE - 14A (SUCCHA), PROVINCIAS DE RECUAY Y HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH | CONC. OFERT | x IMPUEST. | 60 MESES (5 AÑOS) |  | 2016-03-18 | 2021-03-17 | - |  | 387763.84 | 1039937.4 | 2026789.63 | 615327.26 | 485022.63 | 487487.18 |  | 3734959.18 | 99284383.88 |  | 95549424.7 | NO TIENE | 37.59% | EJECUCION | ING. RAFAEL BERNABÉ PACORA | 1. ANTAMINA (ING. ARTURO ESPINOZA RIVERA) 2. GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OBRA ACTUALMENTE EN EJECUCION *POR IMPUESTO
-1307368.76
6 | 262541 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIQUIAN, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGION ANCASH | CONC. OFERT | x IMPUEST. | 60 | 240 | - | - | - | [9 empty] | 9388799 |  | 9388799 | NO TIENE | 0% | EJECUCION |  |  | 1. SELECCIÓN DE LA ENTIDAD SUPERVISORA 2. EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO *POR IMPUESTO
7 | 227199 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 84296 EN EL C.P. DE PUMACUCHO, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH | CONC. OFERT |  | 30 | 210 | - | - | - | [9 empty] | 2409437 |  | 2409437 | NO TIENE | 0% | POR INICIAR EJECUCION | ING. LUIS QUIROZ QUIÑONES | ING. ALEX F. LEYVA REYNAFARGE | POR INICIAR EJECUCION
8 | 9897 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMAUTA - ATUSPARIA, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH | CONC. OFERT | RECURSOS DETERMINADOS - SUMA ALZADA | 30 | 150 | 2016-12-27 | 2017-05-25 | 2017-06-24 |  | 1691 | 157402.54 | 13395.93 | 252486.28 | 35859.77 | 74441.66 |  | 1032351.86 | 72625.18 | 3365344.96 | 2332993.1 | AMPLIACION DE PLAZO N°01 - 30 D.C. | 76.54% | EJECUCION | ING. LOURDES T. CABALLERO DIAZ | ING. EMERSON WILLIAM ALVAREZ MINAYA (S) | OBRA EN EJECUCION NORMAL
497074.68
9 | 260184 | CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACA, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH | CONTRAT |  | - | 180 | 2017-04-20 | 2017-10-16 | - |  | 136783.97 | [6 empty] | 136783.97 | 63355.8 | 2776047.15 | 2639263.18 | NO TIENE | 8.04% | EJECUCION | ING. CESAR ALEJANDRO ALVITEZ ALVITEZ | REPRES. LEGAL SUPERVISOR: LUPE LUZMILA FIGUEROA OLIVAS COORDINADOR: ING. LUIS ROSALES ÁLAMO | OBRA EN EJECUCION NORMAL
10 | 112576 | RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REPRESA Y CANAL PANCAN DEL DISTRITO DE SUCCHA PROVINCIA DE AIJA | CONTRAT |  | - | 240 | 2017-04-10 | 2017-12-05 | - |  | 328828.2 | 628240.85 | [5 empty] | 957069.05 | 245966.79 | 6189253.48 | 5232184.43 | NO TIENE | 15.33% | EJECUCION | ING. FIDEL GREGORIO APARICIO ROQUE | COORDINADOR: ING. ALDO BUSTOS RONDON | OBRA EN EJECUCION NORMAL
11 | 328039 | CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LAS ZONAS VULNERABLES DEL SECTOR DE JARA HURAN TUMA UPACASHA DE ACOCHACA | CONTRAT |  | - | 180 | 2017-04-17 | 2017-10-16 | - |  | 434432.48 | 1457848.07 | 2170566.33 |  |  |  |  | 4062846.88 | 138102.55 | 8418565.83 | 4355718.95 | NO TIENE | 48.64% | EJECUCION | ING. LUIS FERNANDO AGUILAR BUSTILLOS | REPRES. LEGAL SUPERVISOR: LUPE LUZMILA FIGUEROA OLIVAS COORDINADOR: ING. ARMANDO CHAPOÑAN VALDERA | OBRA EN EJECUCION NORMAL
12 | 229179 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO JUITUSH, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH | CONTRAT |  | - | 240 | 2017-04-17 | 2017-12-12 | - |  | 453746.73 | 808760.91 | 870787.25 |  |  |  |  | 2133294.89 | 15000 | 4957107.98 | 2823813.09 | NO TIENE | 25.28% | EJECUCION | ING. URRUTIA VARGAS SEGUNDO MELQUIADER | ING. TEODORO DURAN PENADILLO COORDINADOR: ING. BENIGNO GONZALES GARCIA | OBRA EN EJECUCION NORMAL
13 | 136158 | “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN TSINTSANCU-CRUZ PUNTA-PARIACACA PROVINCIA DE CARHUAZ-REGIÒN ANCASH; | CONTRAT |  | - | 120 | 2017-06-02 | 2017-09-29 | - |  | 236469.7 | [6 empty] | 236469.7 | 70901.78 | 1785689.02 | 1549219.32 | NO TIENE | 18.24% | EJECUCION | ING ELVER MORAN PURIZAGA | INSPECTOR: ING. ARMANDO CHAPOÑAN VALDERA | OBRA EN EJECUCION NORMAL
14 | 296751 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 084 DEL BARRION DE VILLA SUR DEL DISTRITO DE SAN LUIS PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FIZCARRAL-ANCASH | CONTRAT |  | - | 150 | 2017-05-06 | 2017-10-02 | - |  | 248224.3 | 245362.08 | [5 empty] | 493586.38 | 18302.81 | 1245649.81 | 752063.43 | NO TIENE | 39.47% | EJECUCION | ING. ADOLFO JULIAN CHACON CAMILO | ING. ALDO BUSTOS RONDON | OBRA EN EJECUCION NORMAL
15 | 178315 | REHABILITACION DEL CANAL RANGRAHUAQUE DISTRITO MULTIDISTRITAL, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | CONTRAT |  | - | 180 | 2017-06-20 | 2017-12-16 | - | [8 empty] | 0 | 245966.79 | 5457062.31 | 5457062.31 | NO TIENE |  | EJECUCION | ING. MEJIA BRONCANO ANTONIO FELIX | ING. SALAZAR CORDOVA ARTURO LUIS COORDINADOR: ING.PORTELLA | OBRA PARALIZADA DESDE EL 03 JULIO 2017 POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO
[20 empty] | TOTAL | 161764956.21
Formulas:
Fecha de Culminación de Obra = [FECHA DE EJECUCION]+[TIEMPO EJECUC. DE OBRA (d.c.)]-1