## O. LIQUIDADAS 2015-2016
RELACION DE OBRAS LIQUIDADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015 - 2016
Nº | CODIGO DE SNIP | NOMBRE DE LA OBRA | TIEMP EJEC. OBRA | FECHA DE EJECUCION |  | VALORIZACIONES | [5 empty] | PPTO. DE LA OBRA (S/.) | MODIIFICACIONES DE LA OBRA | AVANC. FIS. | ESTADO ACTUAL | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | AMPLIACION DE PLAZO (D.C.) |  | COMENTARIOS | MONTO POR CANCELAR (según resolución)
|  |  |  | Fecha de Inicio de Obra | Fecha de Culminación de Obra | VAL | VAL | VAL | VAL | VAL | VAL
[6 empty] | n.1 | n.2 | n.3 | n.4 | n.5 | n.6
[6 empty] | n.7 | n.8 | n.9 | n.10 | n.11 | n.12 | [6 empty] | Nº 01 | Nº 02
1 | 284329 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 84121 VIRGEN DE GUADALUPE DE LUCMA, DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 180 | 014/10/15 | 2016-02-27 | 994279.1 | 990288.99 | 245901.6 | 1046790.74 | 961391.91 | 127976.85 | 4684492 | NO TIENE | 100% | LIQUIDADA | ING. FIDEL GREGORIO APARICIO ROQUE | ING. HUMBERTO NEPER CORALES ROQUE | 25 | 38 | LIQUIDADA CON RESOLUCION 1. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE S/. 249,010.49 2. SE AUTORIZA LA DEVOLUCION DE LA CARTA FIANZA POR CONCEPTO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO | 249010.49
CON AMPLIACION 30/04/2016
2 | 119090 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE CAVIÑA - LLAMA, DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH | 240 | 2015-11-11 | 2016-06-07 | 471512.79 | 838459.8 | 264129.11 | 271553.99 | 134824.56 | 199538.81 | 2490423 | NO TIENE | 100% | LIQUIDADA | ING. FRANCISCO ESPINOZA MANCISIDOR | ING. BENIGNO A. GONZALES GARCÍA | - | - | OBRA CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA | 0
[6 empty] | 221,316,06 | 81,230,87 | - | - | - | -
3 | 305427 | MEJORAMIENBTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 84165 ASTERIA CASTRO PAREJA - SIHUAS | 210 | 2015-08-04 | 2016-02-29 | 667092.66 | 643934.81 | 487530.09 | 976124.91 | 418,356,45 | - | 3328962.89 | NO TIENE | 100% | LIQUIDADA | ING. GROVER SANTISTEBAN DOMINGUEZ | ING. EMERSON WILLIAM ALVAREZ MINAYA | - | - | OBRA LIQUIDADA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION 1. SE AUTORIZA EL PAGO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR S/. 25,886.46 2. SE AUTORIZA SEGÚN RESOLUCION LA DEVOLUCION DE LA CARTA FIANZA, POR CONCEPTO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO | 25886.46
4 | 244931 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 054, 056, 84287, 059, 060 Y 082 DE LAS PROVINCIAS DE POMABAMBA Y MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 240 | 2015-04-27 | 2015-12-16 | 734378.62 | 922488.03 | 740679.88 | 724993.22 | 956791.35 | 406911.52 | 7057429.55 | NO TIENE | 100% | LIQUIDADA | ING. RICHARD AMES ROJAS | ING. ALEX FERNANDO LEYVA REYNAFARGE | 25 | 20 | OBRA LIQUIDADA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION | 0
[5 empty] | CON AMPLIACION 30/01/2016 | 967107.4 | 616643.28 | 699758.22 | 206918.83 | - | -
5 | 113830 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION RAMON CASTILLA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH | 120 | 2015-01-14 | 2015-05-14 | 266598.11 | 252786.3 | 58484.53 | 79599.39 | 344163.05 | 370488.9 | 1549906.42 | NO TIENE | 100% | LIQUIDADA | ING. FLORENCIO ADALBERTO ESTELITA BONILLA | ING. ARMANDO CHAPOÑAN VALDERA | 36 | 25 | OBRA LIQUIDADA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION 1. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR S/. 58,207.59 2. AUTORIZAR LA DEVOLUCION DEL MONTO DE S/. 154,990.64 CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 10% POR CONCEPTO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO | 213198.23
[5 empty] | CON AMPLIACION 14/07/2015 | 200166.94 | - | - | - | - | -
6 | 148213 | RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE PRIMARIA PARA MENORES N° 85002, ANDRES SIFUENTES VIDAL, SIHUAS - ANCASH | 180 | 2015-01-27 | 2015-07-25 | 187135.49 | 693333.6 | 1003722.79 | 959681.63 | 619708.95 | 445254.92 | 4777353 | NO TIENE | 100% | LIQUIDADA | - | - | - | - | OBRA LIQUIDADA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION 1. AUTORIZAR EL PAGO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR EL MONTO DE S/. 103,278.13 2. AUTORIZAR LA DEVOLUCION DE LA CARTA FIANZA, POR CONCEPTO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO | 103278.13
[5 empty] | CON AMPLIACION 08/08/2015 | 638689.37 | 229827.68 | - | - | - | -
7 | 284331 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. VIRGEN DE LA NATIVIDAD MASQUI, DISTRITO DE LUCMA, MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH | 300 | 2015-02-28 | 2015-12-24 | 468105.95 | 414837.81 | 498273.56 | 465291.45 | 575791.35 | 679054.25 | 6729224.39 | NO TIENE | 100% | LIQUIDADA | ING. FERNANDO JOSÉ SOLÍS MAGUIÑA | ING. ALDO BUSTOS RONDON | 30 | AMPL. PLAZO Nº 01 CONSENTIDA / RESOLUCION NO EMITIDA | LIQUIDACION DE CONTRATO APROBADA CON RESOLUCION RGR 340-2016 REGION ANCASH/GRI | 0
[5 empty] | CON AMPLIACION 23/01/2016 | 781611.81 | 736041.91 | 852837.31 | 1119621.57 | 436323.93 | -
8 | 38612 | MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86031 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE MONTERREY, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH | 180 | 2015-01-07 | 2015-07-05 | 184907.99 | 231853.75 | 218349.57 | 184722.2 | 329412.62 | 392145.02 | 1589799.18 | NO TIENE | 100% | LIQUIDADA | ING. FIDEL GREGORIO APARICIO ROQUE | ING. JOSÉ FELIPE RAMIREZ CALLE | - | - | 1. OBRA LIQUIDADA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.76,788.9 2. AUTORIZAR LA DEVOLUCION DE LA SUMA DE S/. 158,979.92 AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 10% DEL MONTO CONTRATUAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO | 235768.82
[6 empty] | 65757.4 | - | - | - | - | -
9 | 28533 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION LLACSHAPUCHA - PALTACHACRA Y CONSTRUCCION DEL RESERVORIO SAN PABLO DEL DISTRITO DE COTAPARACO, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH | 180 | 2015-01-16 | 2015-07-14 | 26269.43 | 142192.36 | 260039.57 | 724437.87 | 320688.1 | 34829.88 | 1799839.32 | SI TIENE, ADICIONAL DE OBRA N° 01 | 100% | LIQUIDADA | ING. MAXIMO G. HUANE ARQUIÑIGO (16ENE2015-OCT2015) | ING. MIGUEL ANGEL SEGURA TIMOTEO (16ENE2015-OCT2015) | - | - | OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA , LIQUIDACION DE OBRA CONSENTIDA 1. SALDO A FAVOR S/.62,015.21 2. DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO S/. 189,631.93 | 251647.14
[5 empty] | CON AMPLIACION 12/05/2016 | 61887.71 | 96480.22 | - | - | - | - |  |  |  |  | ING. FLORENCIO ADALBERTO ESTELITA BONILLA (NOV2015-30ABR2016) | ING. ARMANDO CHAPOÑAN VALDERA (NOV2015-30ABR2016)
10 | 212591 | CREACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA URB. BELLAMAR I ETAPA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH" | 240 | 2015-04-23 | 2015-12-18 | 204689.59 | 355534.62 | 223430.54 | 284491.64 | 201221.26 | 304709.66 | 2´480,805.68 | NO TIENE | 100% | LIQUIDADA | ING. CARLOS MIGUEL ESPINOZA GUTIERREZ | ING. LUIS ANCAJIMA TIMANA | - | - | OBRA LIQUIDADA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION 1. SEGÚN RESOLUCION SE AUTORIZA EL PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR S/. 46,271.10 | 46271.1
[6 empty] | 193443.99 | 297701.27 | 37155.11 | - | - | -
[11 empty] | TOTAL Σ= | 34007429.75 | [7 empty] | TOTAL = | 1125060.37