## Hoja1
OBRAS POR CONTRATA Y POR IMPUESTOS: PERIODO ENERO 2017 A SETIEMBRE 2018
Nº | CODIGO SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO S/. |  | FECHA DE EJECUCION |  | MODALIDAD DE EJECUCION | ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA | SUPERVISION O INSPECCION | COORDINADOR DE OBRA | EJECUCION PRESUPUESTAL | [5 empty] | DATOS RELACIONADOS A LA SUPERVISION |  |  |  | OBSERVACIÓN
|  |  | EXP. TECNICO | MONTO DE LA OBRA S/. | INICIO DE OBRA | FECHA DE TERMINO |  |  |  |  | EJECUTADO | SALDO | % AV. FISICO 30-JUNIO-2018 | MONTO VALORIZADO | SALDO POR VALORIZAR | ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA | MONTO DE CONTRATO S/. | INICIO DEL SERVICIO | PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO d.c. | JEFE DE SUPERVISIÓN
10 | 260184 | CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACA, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION REGION ANCASH |  | 2776047.15 | 2017-04-20 | 2017-10-16 | CONTRATA | CULMINADA | ING. JULIAN V. CHAVEZ GRAZA | ING. ARMANDO CHAPOÑAN VALDERA | -
11 | 328039 | CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LAS ZONAS VULNERABLES DEL SECTOR DE JARA HURAN TUMA UPACASHA DE ACOCHACA |  | 8418565.83 | 2017-04-17 | 2017-10-16 | CONTRATA | CULMINADA | ING. DAVID EDWIN MEJIA OBREGON | ING. ARMANDO CHAPOÑAN VALDERA | -
12 | 229179 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO JUITUSH, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH |  | 4957107.98 | 2017-04-17 | 2017-12-12 | CONTRATA | CULMINADA | ING. TEODORO DURAN PENADILLO | ING. BENIGNO GONZALES GARCIA | -
20 | 378874 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 530 BARRIO CHINLLILLIN, DISTRITO DE HUALLANCA - BOLOGNESI - ANCASH |  | 1335055.67 | 2017-11-28 | 2018-05-23 | CONTRATA | CULMINADA | TAYLOR JOHN VILLANUEVA VERGARA | ING. GILMER ROMERO VERGARA | -
21 | 346201 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 026 HUALLANCA, DISTRITO DE HUALLANCA - BOLOGNESI - ANCASH |  | 1890863.12 | 2017-12-20 | 2018-06-03 | CONTRATA | CULMINADA | ING. GILMER ROMERO VERGARA | ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE | -
25 | - | MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCION MEDIANTE GAVIONES ANTE PROBABLE DESBORDE DE LA QUEBRADA MESA YACU EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARÁ, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH |  | 452636.28 | 2017-10-23 | 2017-12-21 | CONTRATA | CULMINADA | ING. BENIGNO GONZALES GARCIA | - | -
26 | 311572 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 448 DE LA LOCALIDAD DE YANARUMI DEL DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH |  | 1623027.74 | 2017-09-28 | 2018-05-24 | CONTRATA | CULMINADA | ING. LUIS TEODOSIO JAVIER CABANA | ING. ALDO TARAZONA MINAYA | -
27 | 136158 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN TSINTSANCU-CRUZ PUNTA-PARIACACA PROVINCIA DE CARHUAZ-REGIÒN ANCASH |  | 1785689.02 | 2017-06-02 | 2018-06-16 | CONTRATA | CULMINADA | ING. ARMANDO CHAPOÑAN VALDERA | - | -
29 | 374425 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE AHUAC, DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ-ANCASH |  | 1844634.35 | 2018-01-20 | 2018-06-18 | CONTRATA | CULMINADA | ING. MAURICIO GUDELIO AISS ESPINOZA | ING. JOSE LUIS SANCHEZ OBREGON | -
32 | 377546 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES FITZCARRALD Y NUEVA FLORIDA EN EL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH |  | 6302685.47 | 2017-11-30 | 2018-07-27 | CONTRATA | CULMINADA | ING. JULIO CESAR MARTINEZ ESTRADA | ING. BENIGNO GONZALES GARCIA | -
34 | 296751 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 084 DEL BARRIO DE VILLA SUR DEL DISTRITO DE SAN LUIS PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FIZCARRAL-ANCASH |  | 1245649.81 | 2017-05-06 | 2017-10-02 | CONTRATA | CULMINADA | ING. ALDO BUSTOS RONDON | - | -
35 | 359924 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86882 DEL CASERIO DE CAPULI, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH |  | 2458389.11 | 2017-09-09 | 2018-03-07 | CONTRATA | CULMINADA | ING. VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ | ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE | -
42 | - | MANTENIMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CONOC DEL DISTRITO DE CORONGO, PROVINCIA DE CORONGO-ANCASH |  | 748100.46 | 2017-12-15 | 2018-07-13 | CONTRATA | CULMINADA | ING. LUIS MARIO ORELLANO ROMERO | - | -
46 | - | MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES EN GENERAL DEL CONSEJO REGIONAL DE ANCASH |  | 618141.15 | 2017-12-19 | 2018-06-30 | CONTRATA | CULMINADA | ING. IRMA ESPADA NARVAEZ | - | -
47 | - | MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL ALBERGUE DE LA ALDEA SEÑOR DE LA SOLEDAD DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH |  | 356739.96 | 2017-12-15 | 2018-04-26 | CONTRATA | CULMINADA | ING. ANTOLIN JULIAN RODRIGUEZ ROQUE | ING. HENRY MOLINA MENDOZA | -
56 | 343073 | AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY -ANCASH |  | 6591332.83 | 2017-12-07 | 2018-07-04 | CONTRATA | CULMINADA | ING. WILDER MANUEL URTEAGA PAJARES | ING. HENRY MOLINA MENDOZA | -
57 | 343000 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, EN EL A.H. MIRAMAR, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH |  | 3849941.77 | 2018-01-10 | 2018-06-08 | CONTRATA | CULMINADA | HENRY MARTIN BARRAGAN MACHUCA | ING. HENRY MOLINA MENDOZA | -
58 | 374867 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. ERAJIRCA, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH |  | 1791168.63 | 2017-12-13 | 2018-05-12 | CONTRATA | CULMINADA | ROSENDO RIQUELME CASTAÑEDA GAMBOA | ING. ANTONIO GLANDEL RAMIREZ | -
59 | 317705 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL OCONAL EN EL CASERIO DE HUICHAY, DISTRITO DE COCHAPETI-HUARMEY-ANCASH |  | 820800 | 2017-12-21 | 2018-03-20 | CONTRATA | CULMINADA | ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE | - | -
60 | 317795 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LAMPI ALTO CASERIO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE COCHAPETI-HUARMEY-ANCASH |  | 812987.28 | 2017-12-21 | 2018-03-20 | CONTRATA | CULMINADA | ING. RUTH CASTILLO CHIROQUE | - | -
62 | 77394 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOS DE MAYO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH - II ETAPA |  | 8305320 | 2017-11-13 | 2018-07-10 | CONTRATA | CULMINADA | ING. WALTER CABALLERO GARCIA | ING. BENIGNO GONZALES GARCIA | -
66 | 274195 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SALAPAMPA, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, REGION ANCASH |  | 1609866.87 | 2017-09-13 | 2018-01-10 | CONTRATA | CULMINADA | ING RODRIGO ANDRE JAVIER CABANA | ING. JOSE RAMIREZ CALLE | -
67 | 317995 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE CONGAS Y LA LOCALIDAD DE CONTAYCOCHA, DISTRITO DE CONGAS -OCROS- ANCASH |  | 5740605.48 | 2017-11-20 | 2018-11-14 | CONTRATA | CULMINADA | ING. ALFREDO SEGUNDO GARCIA CERNA | ING. MANUEL PORTELLA ROJAS | -
68 | 325813 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LAS VIRGENES, DISTRITO DE COCHAS-OCROS-ANCASH |  | 1721472.69 | 2017-12-04 | 2018-03-04 | CONTRATA | CULMINADA | ING. JESUS ERNESTO MONTES SALAZAR | ING. JOSE RAMIREZ CALLE | -
70 | 227199 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 84296 EN EL C.P. DE PUMACUCHO, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH |  | 2409437 | 2017-07-07 | 2018-01-16 | CONTRATA | CULMINADA | ING. ALEX F. LEYVA REYNAFARGE | ING. LUIS ROSALES ALAMO | -
72 | 216696 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. 10 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE CHIMBOTE , PROVINCIA DE SANTA- ANCASH |  | 6660589.58 | 2018-03-22 | 2018-09-17 | CONTRATA | CULMINADA | ING. LUIS ALBERTO JACINTO PALACIOS MEZA | ING. WALTER NEY QUIROZ GIL | -
73 | 189338 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PP JJ MAGDALENA NUEVA, DISTRITO DE CHIMBOTE , PROVINCIA DE SANTA- ANCASH |  | 4505075.18 | 2018-03-22 | 2018-07-19 | CONTRATA | CULMINADA | ING. JOSE ANTONIO QUIÑONEZ RODRIGUEZ | ING. WALTER NEY QUIROZ GIL | -
75 | 341801 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SAN MIGUEL, LA MORA Y COMPUERTA 23 DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH |  | 2270439.1 | 2016-12-16 | 2018-07-13 | CONTRATA | CULMINADA | ING. ARMANDO CHAPOÑAN VALDERA | ING. ARMANDO CHAPOÑAN VALDERA | -
77 | 190617 | INSTALACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. F DEL PP. JJ. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA-ANCASH |  | 4740350.43 | 2018-02-07 | 2018-07-06 | CONTRATA | CULMINADA | HERBET CESAR LEYVA LIZA | ING. WALTER NEY QUIROZ GIL | -
78 | 226731 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL P.J. LA VICTORIA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH |  | 12169970.83 | 2017-12-16 | 2018-06-13 | CONTRATA | CULMINADA | ING. CARLOS ALBERTO CHUYES GUTIERREZ | ING. MANUEL PORTELLA ROJAS | -
79 | 283095 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS GARATEA MZ 47, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH |  | 1244657.06 | 2018-01-14 | 2018-07-07 | CONTRATA | CULMINADA | ING. ANTONIO GLANDEL RAMIREZ | - | -
81 | 352492 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LOS SECTORES HUARAQUI URAN - YANARANRA - HACIENDA PAMPA - CHUCHINPAMPA DE LA COMUNIDAD DE SAN DAMIÁN, DISTRITO DE CASCAPARA - YUNGAY - ANCASH |  | 3716212.5 | 2017-12-07 | 2018-03-31 | CONTRATA | CULMINADA | ING. CLAUDIO CUMPA MACALOPU | ING. LUIS ORELLANO ROMERO | -
83 | - | MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA DEL CAMINO DEPARTAMENTAL TRAMO YUNGAY LLANGANUCO - YANAMA LLACMA TRAMO LLANGANUCO PUENTE LLACMA |  | 1520000 | 2017-01-23 | 2017-11-04 | CONTRATA | CULMINADA | ING. BENIGNO GOLZALES GARCIA | - | -
85 | - | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, POVINCIA DE YUNGAY-ANCASH |  | 380872.15 | 2017-12-01 | 2018-01-14 | CONTRATA | CULMINADA | ING. LUIS MARIO ORELLANO | - | -
86 | 294453 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N° 86638 NESTOR EDMUNDO ESCUDERO OLIVEROS DE CHALHUA, DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH |  | 5058614.12 | 2018-01-20 | 2018-09-16 | CONTRATA | CULMINADA | ING. JHON EDWIN NIVIN AGUEDO | ING. JOSE LUIS SANCHEZ OBREGON | -