## Hoja1
OBRAS POR CONTRATA Y POR IMPUESTOS: PERIODO ENERO 2017 A SETIEMBRE 2018
Nº | CODIGO SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO S/. |  | FECHA DE EJECUCION |  | MODALIDAD DE EJECUCION | ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA | SUPERVISION O INSPECCION | COORDINADOR DE OBRA | EJECUCION PRESUPUESTAL | [5 empty] | DATOS RELACIONADOS A LA SUPERVISION |  |  |  | OBSERVACIÓN
|  |  | EXP. TECNICO | MONTO DE LA OBRA S/. | INICIO DE OBRA | FECHA DE TERMINO |  |  |  |  | EJECUTADO | SALDO | % AV. FISICO 30-JUNIO-2018 | MONTO VALORIZADO | SALDO POR VALORIZAR | ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA | MONTO DE CONTRATO S/. | INICIO DEL SERVICIO | PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO d.c. | JEFE DE SUPERVISIÓN
15 | 274866 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL OCUPAMPA-MUTGO, DISTRITO DE AQUIA, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH | - | - | - | - | POR IMPUESTOS | POR INICIAR | ING. MAURICIO GUDELIO ASIS ESPINOZA | ING. MANUEL PORTELLA ROJAS | EXPEDIENTE TECNICO APROBADO